## 01_使い方
EC運営WBSテンプレート｜楽天市場・Amazon 年間販促版
株式会社Proteinum（ECPROブログ）配布 ／ 1イベント＝1WBSで運用します
シート構成
02_年間イベント | 楽天市場・Amazonの年間イベントと開始日を登録するマスタ。ここに入れた「イベント名」がWBSのプルダウンになります。
03_標準タスク | イベント種別ごとの定番タスクと推奨オフセット（D±）の一覧。WBSに貼り付ける元ネタとして使います。
04_WBS | 本体。レベル1（イベント）→レベル2（施策）→レベル3（作業）の3階層＋担当・期限で管理します。
05_進捗ダッシュボード | ステータス別・モール別の件数と遅延件数を自動集計します。入力は不要です。
使う順番
STEP 1 | 「02_年間イベント」のD列に、公式発表された開催開始日を入力する（未発表の回は例年時期で仮置きし、備考に「仮」と書く）。
STEP 2 | 「03_標準タスク」から自社に必要なタスクを選び、「04_WBS」のC〜E列に貼り付ける。
STEP 3 | 「04_WBS」のB列でイベントを選ぶ。イベント開始日・着手予定日・期限日は自動で入ります。
STEP 4 | F列（担当者）、H列（基準日オフセット）、K列（所要日数）を自社の体制に合わせて調整する。
STEP 5 | 毎週1回、L列（ステータス）とM列（進捗率）を更新する。N列が赤くなった行が遅延タスクです。
セルの色の意味
黄色のセル | 記入するセル。数式は入っていません。
薄い青のセル | 自動計算セル。数式が入っているため、上書きしないでください。
赤い行 | 期限を過ぎているのにステータスが「完了」になっていないタスク（遅延）です。
オレンジの行 | 期限まで3日以内のタスクです。今週着手すべき行として使ってください。
グレーの行 | ステータスを「完了」にした行です。自動でグレーになります。
基準日オフセット（D±）の考え方
−（マイナス） | イベント開始日より前。例：−14 なら「イベント開始の14日前が期限」＝D-14。
0 | イベント開始日当日。
＋（プラス） | イベント開始日より後。例：＋1 なら「イベント開始の翌日が期限」＝D+1（価格の戻し作業など）。
注意事項
開催日について | 楽天市場・Amazonのイベント開催日は公式発表前は確定しません。本テンプレートに初期値は入れていないため、必ずRMS・セラーセントラル等の公式情報で確認して入力してください。
申請締切について | 楽天スーパーSALEサーチやAmazonのセール申請の締切は回ごとに異なります。推奨オフセットはあくまで目安です。毎回、公式の案内で締切日を確認してください。
所要日数について | 初期値は3〜5名規模のEC運営チームを想定した目安です。自社の工数に合わせて必ず調整してください。

## 02_年間イベント
年間イベントマスタ｜楽天市場・Amazon
D列（開始日）は公式発表を確認して入力してください。未発表の回は例年時期で仮置きし、G列に「仮」と記入します。開始日を入れないとWBSの日付は計算されません。
月 | イベント名（WBSのプルダウンに表示） | モール | 開始日 | 終了日 | 注力ランク | 備考（例年の時期・申請締切など）
1月 | Amazon 初売り（スマイルSALE） | Amazon |  |  |  | 例年1月3日〜7日ごろ
1月 | 楽天 お買い物マラソン（1月） | 楽天市場 |  |  |  | 月1〜2回。開催回により日程が変動
2月 | Amazon スマイルSALE（2月） | Amazon |  |  |  | 大型セールのない月に実施
2月 | 楽天 お買い物マラソン（2月） | 楽天市場
3月 | 楽天スーパーSALE（3月） | 楽天市場 |  |  |  | 年4回（3・6・9・12月）／SALEサーチ申請は約2週間前に締切
3月 | Amazon 新生活セール | Amazon |  |  |  | 2月末〜3月上旬と3月末〜4月上旬の2回構成が多い
4月 | 楽天 お買い物マラソン（4月） | 楽天市場
4月 | Amazon スマイルSALE（GW） | Amazon |  |  |  | GW前に実施
5月 | 楽天 お買い物マラソン（5月） | 楽天市場 |  |  |  | 母の日商戦と重なる
6月 | 楽天スーパーSALE（6月） | 楽天市場 |  |  |  | 父の日商戦と重なる
6月 | Amazon スマイルSALE（6月） | Amazon
7月 | Amazon プライムデー | Amazon |  |  |  | プライム会員限定。先行セールを含めると期間が長い
7月 | 楽天 お買い物マラソン（7月） | 楽天市場 |  |  |  | 夏のボーナス・お中元商戦
8月 | 楽天 お買い物マラソン（8月） | 楽天市場
8月 | Amazon スマイルSALE（8月） | Amazon
9月 | 楽天スーパーSALE（9月） | 楽天市場
10月 | Amazon プライム感謝祭 | Amazon |  |  |  | 例年10月上旬〜中旬
10月 | 楽天 お買い物マラソン（10月） | 楽天市場
11月 | Amazon ブラックフライデー | Amazon |  |  |  | 11月下旬〜12月上旬。先行セールあり
11月 | 楽天ブラックフライデー | 楽天市場 |  |  |  | 11月中旬〜下旬
12月 | 楽天スーパーSALE（12月） | 楽天市場 |  |  |  | 年間最大級。年末商戦の主戦場
12月 | 楽天大感謝祭 | 楽天市場 |  |  |  | 12月下旬
12月 | Amazon 年末の贈り物セール | Amazon |  |  |  | 12月中旬ごろ

## 03_標準タスク
標準タスクリスト｜イベント準備の定番作業と推奨オフセット
自社に必要な行をコピーして「04_WBS」のC〜E列・H列・K列に貼り付けてください。オフセットと所要日数は3〜5名規模のチームを想定した目安です。
モール | レベル2：施策 | レベル3：作業（タスク） | 基準日オフセット（D±） | 所要日数 | 推奨担当 | 補足
楽天市場 | 企画 | 販促方針と目標GMV・値引き原資の決定 | -30 | 3 | 店舗責任者 | 前回実績と在庫状況から逆算する
楽天市場 | 企画 | 対象商品の選定と値引率の決定 | -28 | 3 | MD | スーパーSALEサーチは10%以上の割引が条件（回により条件を要確認）
楽天市場 | 商品 | 価格改定用CSVの作成・検証 | -21 | 2 | 運営 | 誤値引きを防ぐため2名でダブルチェック
楽天市場 | 商品 | スーパーSALEサーチの申請（対象回のみ） | -14 | 1 | 運営 | 申請締切は回ごとに異なる。RMSの案内で必ず確認
楽天市場 | 販促 | クーポンの設計と発行設定 | -14 | 2 | 運営 | クーポン種別・上限枚数・利用条件を決める
楽天市場 | 販促 | ポイント変倍の設定（RMS） | -10 | 1 | 運営 | 原資と目標ROASから倍率を決定
楽天市場 | 制作 | トップページ・特集ページの制作 | -10 | 4 | 制作 | スマホ表示を優先して確認
楽天市場 | 制作 | 商品ページのバナー差し替え（CSV） | -7 | 2 | 制作 | 戻し作業用に差し替え前のデータを保存
楽天市場 | 在庫 | 在庫確認と追加発注 | -14 | 2 | MD | 欠品はセール後のSEOにも影響する
楽天市場 | CRM | メルマガ・LINEの原稿作成と予約 | -7 | 2 | CRM | 事前告知・開始直後・終了前の3本を用意
楽天市場 | 広告 | RPP・クーポンアドバンスの予算とCPC調整 | -5 | 1 | 広告 | イベント期間はCPCが高騰するため事前に方針を決める
楽天市場 | 体制 | 受注・出荷体制の確保（シフト調整） | -5 | 1 | 物流 | 出荷遅延はレビュー低下に直結
楽天市場 | CRM | 事前告知メルマガの配信 | -3 | 1 | CRM
楽天市場 | 確認 | 設定の最終チェック（価格・クーポン・ポイント） | -1 | 1 | 運営 | チェックリストで2名確認
楽天市場 | 確認 | セール開始直後の表示確認 | 0 | 1 | 運営 | 開始20時直後の表示崩れ・価格反映を確認
楽天市場 | 運用 | 期間中の日次モニタリング（売上・CPC・在庫） | 0 | 7 | 運営 | 日次で広告と在庫を調整
楽天市場 | 戻し | 価格・バナー・ポイント設定の戻し作業 | 1 | 1 | 運営 | 戻し漏れは利益を直接削る
楽天市場 | 戻し | 広告予算の戻しと除外キーワードの更新 | 1 | 1 | 広告
楽天市場 | 振り返り | 実績集計と次回への改善メモ | 5 | 2 | 店舗責任者 | 商品別・施策別にKPIを残す
Amazon | 企画 | セール参加方針と目標売上の決定 | -45 | 3 | 店舗責任者 | 大型セールは申請締切が早い
Amazon | 企画 | セール対象ASINの選定と値引率の決定 | -40 | 3 | MD | 参考価格・過去価格の条件を確認
Amazon | 申請 | セール（特選タイムセール等）の申請 | -35 | 2 | 運営 | 締切・手数料はセラーセントラルの案内で確認
Amazon | 在庫 | FBA納品計画の作成と在庫補充 | -30 | 5 | 物流 | 在庫受領までのリードタイムを見込む
Amazon | 制作 | 商品画像・A+コンテンツの更新 | -14 | 5 | 制作 | セール時の流入増に備えてCVRを底上げ
Amazon | 販促 | クーポン・プロモーションの設定 | -14 | 2 | 運営 | クーポンは審査に時間がかかる場合がある
Amazon | 広告 | スポンサー広告の予算・入札計画の作成 | -10 | 2 | 広告 | セール期間はCPCが上昇する前提で組む
Amazon | 在庫 | FBA在庫の受領完了確認 | -7 | 1 | 物流 | 受領遅延時は出品者出荷への切替を検討
Amazon | 確認 | 価格・値引率・カート獲得の最終確認 | -2 | 1 | 運営
Amazon | 確認 | セール開始時の表示・カート獲得確認 | 0 | 1 | 運営
Amazon | 運用 | 期間中の入札・予算調整 | 0 | 5 | 広告 | 在庫消化ペースと合わせて調整
Amazon | 戻し | 価格の戻しとプロモーション終了処理 | 1 | 1 | 運営
Amazon | 振り返り | 実績集計（ACOS・在庫消化率）と振り返り | 5 | 2 | 店舗責任者

## 04_WBS
WBS本体｜イベント → 施策 → 作業 → 担当・期限
黄色＝記入セル／薄い青＝自動計算セル（上書き禁止）。B列のイベントを選ぶとG列の開始日が入り、着手予定日と期限日が自動で計算されます。
WBS No | レベル1：イベント | レベル2：施策 | レベル3：作業（タスク） | 対象モール | 担当者 | イベント開始日 | 基準日オフセット（D±） | 着手予定日 | 期限日 | 所要日数 | ステータス | 進捗率 | 残日数 | 備考
1.1 | 楽天スーパーSALE（12月） | 企画 | 販促方針と目標GMV・値引き原資の決定 | 楽天市場 | 店舗責任者 | 0 | -30 |  |  | 3 | 未着手 | 0% |  | 前回実績と在庫状況から逆算する
1.2 | 楽天スーパーSALE（12月） | 企画 | 対象商品の選定と値引率の決定 | 楽天市場 | MD | 0 | -28 |  |  | 3 | 未着手 | 0% |  | スーパーSALEサーチは10%以上の割引が条件（回により条件を要確認）
1.3 | 楽天スーパーSALE（12月） | 商品 | 価格改定用CSVの作成・検証 | 楽天市場 | 運営 | 0 | -21 |  |  | 2 | 未着手 | 0% |  | 誤値引きを防ぐため2名でダブルチェック
1.4 | 楽天スーパーSALE（12月） | 商品 | スーパーSALEサーチの申請（対象回のみ） | 楽天市場 | 運営 | 0 | -14 |  |  | 1 | 未着手 | 0% |  | 申請締切は回ごとに異なる。RMSの案内で必ず確認
1.5 | 楽天スーパーSALE（12月） | 販促 | クーポンの設計と発行設定 | 楽天市場 | 運営 | 0 | -14 |  |  | 2 | 未着手 | 0% |  | クーポン種別・上限枚数・利用条件を決める
1.6 | 楽天スーパーSALE（12月） | 販促 | ポイント変倍の設定（RMS） | 楽天市場 | 運営 | 0 | -10 |  |  | 1 | 未着手 | 0% |  | 原資と目標ROASから倍率を決定
1.7 | 楽天スーパーSALE（12月） | 制作 | トップページ・特集ページの制作 | 楽天市場 | 制作 | 0 | -10 |  |  | 4 | 未着手 | 0% |  | スマホ表示を優先して確認
1.8 | 楽天スーパーSALE（12月） | 制作 | 商品ページのバナー差し替え（CSV） | 楽天市場 | 制作 | 0 | -7 |  |  | 2 | 未着手 | 0% |  | 戻し作業用に差し替え前のデータを保存
1.9 | 楽天スーパーSALE（12月） | 在庫 | 在庫確認と追加発注 | 楽天市場 | MD | 0 | -14 |  |  | 2 | 未着手 | 0% |  | 欠品はセール後のSEOにも影響する
1.10 | 楽天スーパーSALE（12月） | CRM | メルマガ・LINEの原稿作成と予約 | 楽天市場 | CRM | 0 | -7 |  |  | 2 | 未着手 | 0% |  | 事前告知・開始直後・終了前の3本を用意
1.11 | 楽天スーパーSALE（12月） | 広告 | RPP・クーポンアドバンスの予算とCPC調整 | 楽天市場 | 広告 | 0 | -5 |  |  | 1 | 未着手 | 0% |  | イベント期間はCPCが高騰するため事前に方針を決める
1.12 | 楽天スーパーSALE（12月） | 体制 | 受注・出荷体制の確保（シフト調整） | 楽天市場 | 物流 | 0 | -5 |  |  | 1 | 未着手 | 0% |  | 出荷遅延はレビュー低下に直結
1.13 | 楽天スーパーSALE（12月） | CRM | 事前告知メルマガの配信 | 楽天市場 | CRM | 0 | -3 |  |  | 1 | 未着手 | 0%
1.14 | 楽天スーパーSALE（12月） | 確認 | 設定の最終チェック（価格・クーポン・ポイント） | 楽天市場 | 運営 | 0 | -1 |  |  | 1 | 未着手 | 0% |  | チェックリストで2名確認
1.15 | 楽天スーパーSALE（12月） | 確認 | セール開始直後の表示確認 | 楽天市場 | 運営 | 0 | 0 |  |  | 1 | 未着手 | 0% |  | 開始20時直後の表示崩れ・価格反映を確認
1.16 | 楽天スーパーSALE（12月） | 運用 | 期間中の日次モニタリング（売上・CPC・在庫） | 楽天市場 | 運営 | 0 | 0 |  |  | 7 | 未着手 | 0% |  | 日次で広告と在庫を調整
1.17 | 楽天スーパーSALE（12月） | 戻し | 価格・バナー・ポイント設定の戻し作業 | 楽天市場 | 運営 | 0 | 1 |  |  | 1 | 未着手 | 0% |  | 戻し漏れは利益を直接削る
1.18 | 楽天スーパーSALE（12月） | 戻し | 広告予算の戻しと除外キーワードの更新 | 楽天市場 | 広告 | 0 | 1 |  |  | 1 | 未着手 | 0%
1.19 | 楽天スーパーSALE（12月） | 振り返り | 実績集計と次回への改善メモ | 楽天市場 | 店舗責任者 | 0 | 5 |  |  | 2 | 未着手 | 0% |  | 商品別・施策別にKPIを残す
2.1 | Amazon ブラックフライデー | 企画 | セール参加方針と目標売上の決定 | Amazon | 店舗責任者 | 0 | -45 |  |  | 3 | 未着手 | 0% |  | 大型セールは申請締切が早い
2.2 | Amazon ブラックフライデー | 企画 | セール対象ASINの選定と値引率の決定 | Amazon | MD | 0 | -40 |  |  | 3 | 未着手 | 0% |  | 参考価格・過去価格の条件を確認
2.3 | Amazon ブラックフライデー | 申請 | セール（特選タイムセール等）の申請 | Amazon | 運営 | 0 | -35 |  |  | 2 | 未着手 | 0% |  | 締切・手数料はセラーセントラルの案内で確認
2.4 | Amazon ブラックフライデー | 在庫 | FBA納品計画の作成と在庫補充 | Amazon | 物流 | 0 | -30 |  |  | 5 | 未着手 | 0% |  | 在庫受領までのリードタイムを見込む
2.5 | Amazon ブラックフライデー | 制作 | 商品画像・A+コンテンツの更新 | Amazon | 制作 | 0 | -14 |  |  | 5 | 未着手 | 0% |  | セール時の流入増に備えてCVRを底上げ
2.6 | Amazon ブラックフライデー | 販促 | クーポン・プロモーションの設定 | Amazon | 運営 | 0 | -14 |  |  | 2 | 未着手 | 0% |  | クーポンは審査に時間がかかる場合がある
2.7 | Amazon ブラックフライデー | 広告 | スポンサー広告の予算・入札計画の作成 | Amazon | 広告 | 0 | -10 |  |  | 2 | 未着手 | 0% |  | セール期間はCPCが上昇する前提で組む
2.8 | Amazon ブラックフライデー | 在庫 | FBA在庫の受領完了確認 | Amazon | 物流 | 0 | -7 |  |  | 1 | 未着手 | 0% |  | 受領遅延時は出品者出荷への切替を検討
2.9 | Amazon ブラックフライデー | 確認 | 価格・値引率・カート獲得の最終確認 | Amazon | 運営 | 0 | -2 |  |  | 1 | 未着手 | 0%
2.10 | Amazon ブラックフライデー | 確認 | セール開始時の表示・カート獲得確認 | Amazon | 運営 | 0 | 0 |  |  | 1 | 未着手 | 0%
2.11 | Amazon ブラックフライデー | 運用 | 期間中の入札・予算調整 | Amazon | 広告 | 0 | 0 |  |  | 5 | 未着手 | 0% |  | 在庫消化ペースと合わせて調整
2.12 | Amazon ブラックフライデー | 戻し | 価格の戻しとプロモーション終了処理 | Amazon | 運営 | 0 | 1 |  |  | 1 | 未着手 | 0%
2.13 | Amazon ブラックフライデー | 振り返り | 実績集計（ACOS・在庫消化率）と振り返り | Amazon | 店舗責任者 | 0 | 5 |  |  | 2 | 未着手 | 0%
Formulas:
イベント開始日 = IFERROR(INDEX(02_年間イベント!$D5:D39,MATCH([レベル1：イベント],02_年間イベント!$B5:B39,0)),"")
残日数 = IF(OR([期限日]="",[ステータス]="完了"),"",[期限日]-TODAY())

## 05_進捗ダッシュボード
進捗ダッシュボード（自動集計）
「04_WBS」の入力内容から自動計算されます。入力は不要です。
全体サマリ
登録タスク数 | 32
完了 | 0
進行中 | 0
未着手 | 32
保留 | 0
完了率 | 0%
要注意タスク
遅延（期限超過・未完了） | 0
3日以内に期限 | 0
7日以内に期限 | 0
モール別の未完了件数
楽天市場 | 19
Amazon | 13
共通 | 0
担当者別の未完了件数（B列に担当者名を入力）